## Sheet1
Inicio do Projeto: 01/04/2015
Data Atual: 19/05/2015
Atividades | Inicio Previsto | Duração Prevista | Inicio Real | Duração Real | Conclusão (%)
Cronograma Nome do Projeto | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 100%
Gerencia do Projeto
Desenvolvimento do Termo de Abertura | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 100%
Identificar partes interessadas | 2015-04-22 | 2015-04-29 | 2015-04-22 | 2015-04-29 | 100%
Canvas | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 22/042015 | 100%
Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | 2015-04-29 | 2015-05-06 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 100%
Declaração do Escopo | 2015-04-28 | 2015-05-06 | 2015-04-28 | 2015-05-06 | 100%
Status Report | 2015-05-07 | 2015-05-10 | 2015-05-07 | 2015-05-12 | 100%
Cronograma | 2015-04-01 | 2015-04-15 | 2015-04-01 | 2015-04-20 | 100%
Monitoramento e Controle
Reuniões | 2015-04-01 | 2015-05-19 | 2015-04-02 | 2015-05-19 | 100%
Relatórios | 2015-04-01 | 2015-05-19 | 2015-04-01 | 2015-05-19 | 100%
Concepção
Analise de Viabilidade | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 100%
E. Requisitos | 2015-04-30 | 2015-04-10 | 2015-04-30 | 2015-04-06 | 100%
User Story | 2015-05-13 | 2015-05-17 | 2015-05-15 | 2015-05-17 | 100%
Elaboração
Analise de Requisitos | 2015-04-30 | 2015-04-10 | 2015-04-30 | 2015-05-08 | 100%
Estudo de Ferramentas | 2015-04-30 | 2015-05-19 | 2015-04-30 | 2015-05-19 | 50%
Arquitetura do Projeto
Protótipo
Validação do Protótipo
Implementação | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 20%
Contrução
Implementação das Classes | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 0%
Implementação das Telas | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 0%
Implementação do Banco | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 80%
Testes Iniciais | 2015-05-17 | 2015-05-19 | 2015-05-17 | 2015-05-19 | 20%
Transição
Testes Finais
Primeira Entrega ao Cliente | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 100%
Encerramento